## FR-01
Numero de Oficio de Validación | Clave o número de obra | Nombre de la obra | Localidad | Identificación Geografica |  | Estructura Financiera Inicial |  |  |  |  | Estructura Financiera Modificada |  |  |  |  | Modalidad de ejecución | Ya se realizó contrato o convenio SI / NO | Avance actualizado |  | Tipo de Adjudicación | Obra recepcionada SI/NO | Participación de fondos federales SI/NO
|  |  |  | Latitud | Longitud | Federal (A) | Estatal (B) | Municipal (C) | Beneficiarios (D) | Total (A+B+C+D) | Federal (A) | Estatal (B) | Municipal (C) | Beneficiarios (D) | Total (A+B+C+D) |  |  | Físico | Financiero
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059037 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | UXDEJHE | 20.5842 | -99.6642 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 380000 | C | SI | 100% | 100% | CV | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059028 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO | RANZHA | 20.5818 | -99.6804 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059042 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | YEXTHO CHICO | 20.5743 | 99.712 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 188000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059014 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA VARIOS SECTORES CABECERA MUNICIPAL BO. LOS MORS Y GRANIZOS | TECOZAUTLA | 20.5396 | -99.6389 | 0 | 0 | 182630.54 | 0 | 182630.54 | 0 | 0 | 182630.54 | 0 | 182630.54 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059013 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | PAÑHE | 20.5098 | -99.6885 | 0 | 0 | 272700 | 0 | 272700 | 0 | 0 | 272700 | 0 | 272700 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059011 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLE CAMELIA OTE. 2 | TECOZAUTLA | 20.5333 | -99.6304 | 0 | 0 | 221024.36 | 0 | 221024.36 | 0 | 0 | 221024.36 | 0 | 221024.36 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059012 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BO. EL CALVARIO | TECOZAUTLA | 20.542 | -99.6365 | 0 | 0 | 169964.42 | 0 | 169964.42 | 0 | 0 | 169964.42 | 0 | 169964.42 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059016 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | ALJIBES | 20.5294 | -99.56 | 0 | 0 | 248696.49 | 0 | 248696.49 | 0 | 0 | 248696.49 | 0 | 248696.49 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059010 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | RANCHO VIEJO | 20.5584 | -99.6941 | 0 | 0 | 209944.83 | 0 | 209944.83 | 0 | 0 | 209944.83 | 0 | 209944.83 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059029 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO MANZANA EL BANCO | LA PAILA | 20.565 | -99.6208 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059017 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BOULEVARD Y MANZANA 5 | SAN FRANCISCO | 20.4653 | -99.742 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 260000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059018 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO | MAGUEY VERDE | 20.5107 | -99.7548 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059034 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHABACANO BO. MORELOS | TECOZAUTLA | 20.5355 | -99.6398 | 0 | 0 | 76259.69 | 0 | 76259.69 | 0 | 0 | 76259.69 | 0 | 76259.69 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059030 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO | ALJIBES | 20.0911 | -98.7624 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059026 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CEMPASUCHILT Y SANTIAGO APOSTOL | TECOZAUTLA | 20.5301 | -99.6386 | 0 | 0 | 245346.38 | 0 | 245346.38 | 0 | 0 | 245346.38 | 0 | 245346.38 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059039 | APERTURA DE CAMINO HACIA TERRENOS DEL ITESHU | TECOZAUTLA | 20.3129 | -99.3827 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-004 | 2018FAISM059015 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | LOS CARRIZOS | 20.539 | -99.6325 | 0 | 0 | 219678.43 | 0 | 219678.43 | 0 | 0 | 219678.43 | 0 | 219678.43 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059031 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | BANZHA | 20.5866 | -99.579 | 0 | 0 | 281705.68 | 0 | 281705.68 | 0 | 0 | 281705.68 | 0 | 281705.68 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059033 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO | SAN MIGUEL CALTEPANTLA | 20.2848 | -99.3723 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059036 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. BOJHAY, BO. CENTRO Y BO. LA MESA | PAÑHE | 20.3053 | -99.4159 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059019 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO | NINTHI | 20.471 | -99.5321 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 270000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-APDER/GI-2018-6059-00096 | 2018APDER-00130 | MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO LAS ROSAS, DE TECOZAUTLA, HIDALGO | TECOZAUTLA | 20.5413 | -99.6474 | 1499995 | 0 | 0 | 0 | 1499995 | 1499995 | 0 | 0 | 0 | 1499995 | C | SI | 100% | 100% | CV | SI | SI
UPLAPH-V-FAISM/GI-2016-059-019 | 2016FAISM059100 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | BAJHI | 20.5151 | -99.5237 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 720000 | C | SI | 100% | 100% | CV | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-012 | 2017FAISM059063 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | EL RIITO | 20.5742 | -99.631 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | C | SI | 100% | 100% | CV | SI | NO
UPLAPH-V-FAISM/GI-2015-059-026 | 2015FAISM059082 | CONSRUCCION DE 4 AULAS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT: 13DJN0082K | TECOZAUTLA | 20.5335 | -99.6331 | 0 | 0 | 1443537.96 | 0 | 1443537.96 | 0 | 0 | 1443537.96 | 0 | 1443537.96 | C | SI | 100% | 100% | LP | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059041 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO | EL MERCADER | 20.5211 | -99.809 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059062 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO | LA CRUZ DE PIEDRA | 20.4831 | -99.7479 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-010 | 2018FAISM059054 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO | NUEVO ALJIBES | 20.5415 | -99.7163 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 255000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-001 | 2018FAISM059400 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISM | TECOZAUTLA | 20.635 | -99.635 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-009 | 2018FAISM059048 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | CUAMXHI | 20.5146 | -99.6448 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-009 | 2018FAISM059046 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 29 DE JUNIO | SAN PEDRO | 20.0911 | -98.7624 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-011 | 2018FAISM059058 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. SAN MIGUEL Y BO.LA COLONIA | PAÑHE | 20.3134 | -99.4129 | 0 | 0 | 528600 | 0 | 528600 | 0 | 0 | 528600 | 0 | 528600 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-015 | 2018FAISM059080 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 46 CON CLAVE: 13DST0048F | GANDHO | 20.5451 | -99.6844 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-009 | 2018FAISM059050 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ C.C.T. 13DPR0778H | LA PRESA | 20.4892 | 99.7592 | 0 | 0 | 420500 | 0 | 420500 | 0 | 0 | 420500 | 0 | 420500 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059024 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO | EL AHORCADO | 20.0911 | -98.7624 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059066 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | LA LOMITA | 20.5645 | -99.6299 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059020 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE GRACIANO AGÜERO SUR Y CALLE LOS LIMONES | TECOZAUTLA | 20.5266 | -99.6318 | 0 | 0 | 211827.96 | 0 | 211827.96 | 0 | 0 | 211827.96 | 0 | 211827.96 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-010 | 2018FAISM059055 | REHABILITACIÓN DE LOSAS EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR CAMACHO GUERRERO" CLAVE: 13DPR1198H | YETHAY | 20.5547 | -99.6471 | 0 | 0 | 197917.3 | 0 | 197917.3 | 0 | 0 | 197917.3 | 0 | 197917.3 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059021 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CERRADA EL PIRUL PROGRESO, LA METRALLA | TECOZAUTLA | 20.5275 | -99.6356 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 160000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-010 | 2018FAISM059052 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO | EL DEDHO | 20.5138 | -99.5726 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059065 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | EL SALTO | 20.5348 | -99.5016 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 725000 | 0 | 0 | 725000 | 0 | 725000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059071 | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | GUADALUPE | 20.5161 | -99.5381 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 370000 | 0 | 370000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059073 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | EL PALMAR | 20.5465 | -99.5249 | 0 | 0 | 925538.17 | 0 | 925538.17 | 0 | 0 | 925538.17 | 0 | 925538.17 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-011 | 2018FAISM059059 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA "NICOLÁS ROMERO" CON CLAVE: 13DPB0023B | EL PASO | 20.5776 | -99.6387 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059044 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | GANDHO | 20.3238 | -99.4126 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 800000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059032 | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN ESCUELA PRIMARIA "NICOLÁS ROMERO" CON CLAVE: 13DPB0023B | EL PASO | 20.5773 | -99.6394 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059022 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | LA SALITRERA | 20.5602 | -99.6764 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 0 | 285000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-017 | 2017FAISM059102 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE AGUA BO. LOS CARRIZOS | TECOZAUTLA | 20.5239 | -99.6318 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-005 | 2017FAISM059024 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS | MANGUANI | 20.5998 | -99.6361 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-008 | 2017FAISM059036 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS | BOMANXOTHA | 20.5167 | -99.6389 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-020 | 2017FAISM059109 | CONSTRUCCION DE TECHOS (AGEB 109) | TECOZAUTLA | 20.532 | -99.6434 | 0 | 0 | 172413.8 | 0 | 172413.8 | 0 | 0 | 172413.8 | 0 | 172413.8 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-006 | 2017FAISM059029 | AMPLIACION DE DENAJE SANITARIO (BO. BOJHAY) | PAÑHE | 20.5133 | -99.7003 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-022 | 2017FAISM059121 | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR GALDINAVITE VELASCO CLAVE: 13DJN1378B | TECOZAUTLA | 20.5423 | -99.6373 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059070 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO | BOÑHE | 20.471 | -99.5321 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-010 | 2018FAISM059051 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | MANGUANI | 20.5898 | -99.6556 | 0 | 0 | 321301.29 | 0 | 321301.29 | 0 | 0 | 321301.29 | 0 | 321301.29 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059067 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | SAN ANTONIO | 20.529 | -99.7092 | 0 | 0 | 507825.59 | 0 | 507825.59 | 0 | 0 | 507825.59 | 0 | 507825.59 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-011 | 2018FAISM059060 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO BOMAXOTHA CLAVE: 13ETK0127Z | BOMANXOTHA | 20.5132 | -99.6638 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-009 | 2018FAISM059047 | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE | TECOZAUTLA | 20.5356 | -99.6374 | 0 | 0 | 798332.26 | 0 | 798332.26 | 0 | 0 | 798332.26 | 0 | 798332.26 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-011 | 2018FAISM059057 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | TENZABHI | 20.5006 | -99.6289 | 0 | 0 | 874987.37 | 0 | 874987.37 | 0 | 0 | 874987.37 | 0 | 874987.37 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
1/133/Vivienda/1718/2018 | 130593MV001 | CUARTO ADICIONAL 12 M2 | TECOZAUTLA | 20.536 | -99.6376 | 1364024.1 | 0 | 0 | 0 | 1364024.1 | 1364024.1 | 0 | 0 | 0 | 1364024.1 | C | SI | 100% | 100% | CV | SI | SI
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-007 | 2018FAISM059035 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO BO. LOS TULIPANES BO. LOS PINOS Y BO. DISCIPLINA | PAÑHE | 20.3124 | -99.4118 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059072 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS | TAXBATHA | 20.5138 | -99.5726 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059043 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | EL DORANHI | 20.4143 | -99.3941 | 0 | 0 | 270706.96 | 0 | 270706.96 | 0 | 0 | 270706.96 | 0 | 270706.96 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059063 | CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS | SAN JOSÉ EL DESIERTO | 20.3458 | -99.3045 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-011 | 2018FAISM059056 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO AVENIDA CAMELINAS | LA MESILLA | 20.2959 | -99.4041 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059045 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE:13DPR0509N | BOMANXOTHA | 20.3047 | -99.3947 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-015 | 2018FAISM059079 | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR JONAS SALK CLAVE: 13DJN0220W | SAN ANTONIO | 20.5353 | 99.7189 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-001 | 2018FAISM059401 | ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y ACCESORIOS | TECOZAUTLA | 20.635 | -99.635 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-006 | 2018FAISM059027 | AMPLIACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN BO. BONDINZHA | TECOZAUTLA | 20.545 | -99.6421 | 0 | 0 | 204596.08 | 0 | 204596.08 | 0 | 0 | 204596.08 | 0 | 204596.08 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059077 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 13DPB0674L | PARED BLANCA | 20.3445 | -99.3593 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-008 | 2018FAISM059040 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE FRANCISCO MINA | TECOZAUTLA | 20.5307 | -99.6305 | 0 | 0 | 202839.39 | 0 | 202839.39 | 0 | 0 | 202839.39 | 0 | 202839.39 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059076 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO | LA JOYA | 20.5371 | -99.6011 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-A-FOFIN/GI-2017-6059-01669 | 2017APDER01704 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA TECOZAUTLA - LA SABINA KM 5+700 | BANZHA | 20.5844 | -99.5814 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 1978000 | C | SI | 100% | 100% | CV | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-014 | 2018FAISM059075 | EQUIPAMIENTO DE TANQUE PARA AGUA POTABLE | SAN JOAQUIN | 20.5047 | -99.7769 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-005 | 2017FAISM059025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS | EL PASO | 20.5778 | -99.6392 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | C | SI | 100% | 100% | AD | SI | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-015 | 2018FAISM059078 | REHABILITACIÓN DE TANQUE Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓND E AGUA POTABLE | LA SABINA | 20.6042 | -99.5864 | 0 | 0 | 266894.64 | 0 | 266894.64 | 0 | 0 | 226894.64 | 0 | 226894.64 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059001 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BOXHI | 20.5478 | -99.6116 | 0 | 0 | 273917.18 | 0 | 273917.18 | 0 | 0 | 273917.18 | 0 | 273917.18 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059002 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BOTHE | 20.4953 | -99.6443 | 0 | 0 | 359610.23 | 0 | 359610.23 | 0 | 0 | 359610.23 | 0 | 359610.23 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059003 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | SAN FRANCISCO | 20.4706 | -99.7447 | 0 | 0 | 499950 | 0 | 499950 | 0 | 0 | 449950 | 0 | 449950 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059004 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | EL CARACOL | 20.5174 | -99.6361 | 0 | 0 | 303008.1 | 0 | 303008.1 | 0 | 0 | 303008.1 | 0 | 449950 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059005 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (COL. OCAMPO) | TECOZAUTLA | 20.5166 | -99.6385 | 0 | 0 | 322457.1 | 0 | 322457.1 | 0 | 0 | 322457.1 | 0 | 322457.1 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059006 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | ATENGO | 20.4854 | -99.718 | 0 | 0 | 261051.06 | 0 | 261051.06 | 0 | 0 | 261051.06 | 0 | 261051.06 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059007 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BAJHI | 20.5247 | -99.5212 | 0 | 0 | 405113.14 | 0 | 405113.14 | 0 | 0 | 405113.14 | 0 | 405113.14 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059008 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | TZIDEJHE | 20.5943 | -99.5194 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 272000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-002 | 2018FAISM059009 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE RIO VERDE) | TECOZAUTLA | 20.5287 | -99.6277 | 0 | 0 | 333740.61 | 0 | 333740.61 | 0 | 0 | 333740.61 | 0 | 333740.61 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-013 | 2018FAISM059068 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Bo. EL CRUCERO, Bo. LOS MARTÍNEZ Y Bo. MAGUANI | PAÑHÉ | 20.5318 | -99.6868 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | 0 | 0 | 792900 | 0 | 792900 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2018-059-005 | 2018FAISM059023 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELIA | TECOZAUTLA | 20.3158 | -99.3822 | 0 | 0 | 452274.13 | 0 | 452274.13 | 0 | 0 | 452274.13 | 0 | 452274.13 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-009 | 2016FAISM059050 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACCESO AL ITESHU SEGUNDA ETAPA | TECOZAUTLA | 20.3129 | -99.3827 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-014 | 2017FAISM059076 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | BOMANXOTHA | 20.3047 | -99.3947 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-013 | 2018FAISM059064 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y BAÑOS | TECOZAUTLA | 20.5341 | -99.6345 | 0 | 0 | 466740.9 | 0 | 466740.9 | 0 | 0 | 466740.9 | 0 | 466740.9 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO
SEFINP-V-FAISM/GI-2017-059-014 | 2018FAISM059074 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS | LA ESQUINA | 20.5459 | -99.7084 | 0 | 0 | 484860.21 | 0 | 484860.21 | 0 | 0 | 484860.21 | 0 | 484860.21 | C | SI | 100% | 100% | AD | NO | NO

## DIRECTA
Administración Directa
Clave de Obra o Número de Obra | No. de Días Para Ejecutar la Obra. | Fecha de Inicio de la Obra | Fecha de Finalización de la Obra | Acta de Entrega - Recepción SI / NO | Fecha de Acta de Entrega - Recepción | Comentarios y Observaciones

## CONTRATOS
| Contrato | [8 empty] | Modificación De Contrato o Convenio Adicional |  |  |  | Plazos De Ejecución
Clave de Obra o Número de Obra | No. de Contrato | Fecha de la Firma del Contrato | Nombre del Contratista | Domicilio del Contratista | RFC del Contratista | Nombre del Representante Legal del Contratista | No. De Registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado | Monto Total del Contrato | Se realizó Modificación al contrato SI / NO | No. de Contrato o Convenio | Fecha de la Firma del Contrato | Monto Total del Contrato | Motivo Por el Cual Se Modifica el Contrato | No. de Días Para Ejecutar la Obra de Acuerdo al Contrato. | Fecha de Inicio de la Obra | Fecha de Finalización de la Obra | Acta de Entrega - Recepción SI / NO | Fecha del Acta de Entrega - Recepcion | Comentarios y Observaciones
2018FAISM059037 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/037-18 | 2018-12-06 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 380000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-01-22 | NO
2018FAISM059028 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/028-18 | 2018-12-03 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 200000 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-04 | 2019-01-19 | SI | 2019-05-14
2018FAISM059042 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/042-18 | 2018-12-06 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 188000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-01-22 | NO
2018FAISM059014 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/014-18 | 2018-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 182630.54 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059013 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/013-18 | 2018-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 272700 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059011 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/011-18 | 2018-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 221024.36 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059012 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/012-18 | 2018-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 169964.42 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059016 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/016-18 | 2018-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 248696.49 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059010 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/010-18 | 2012-10-18 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | CALLE 5 DE MAYO, NÚMERO EXTERIOR 2, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, CÓDIGO POSTAL 76505 | QUOM901012LP7 | MACIEL ARIAN QUINTANAR OLVERA | 081-18 | 209944.83 | NO |  |  |  |  | 60 | 2012-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059029 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/029-18 | 2018-12-03 | VICTOR EMILIO HERNÁNDEZ PEÑA | CERRADA TEPEYACAPA, SIN NÚMEROC OLONIA BARRIO TEPEYACAPA, METZTITLÁN, HIDALGO CÓDIGO POSTAL 43350 | HEPV871215472 | VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ SÁNCHEZ | 126-18 | 200000 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-04 | 2019-01-19 | SI | 2019-04-11
2018FAISM059017 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/017-18 | 2018-11-29 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 260000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-04-05
2018FAISM059018 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/018-18 | 2018-11-29 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 270000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-04-05
2018FAISM059034 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/034-18 | 2018-12-06 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 76259.69 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-07 | 2018-01-20 | SI | 2019-04-12
2018FAISM059030 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/030-18 | 2018-12-03 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-04 | 2019-02-01 | SI | 2019-05-16
2018FAISM059026 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/026-18 | 2018-12-03 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 245346.38 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-04 | 2019-01-17 | SI | 2019-04-12
2018FAISM059039 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/039-18 | 2018-12-06 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 500000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-12-07 | 2019-01-05 | NO
2018FAISM059015 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/015-18 | 2018-10-18 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | LERDO DE TEJADA 155 INT. LOCAL 2 CHAPULTEPEC, ACTOPAN HGO. C.P. 42500 | LOCR700710K78 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | 100-17 | 219678.43 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-18 | 2018-12-16 | NO
2018FAISM059031 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/031-18 | 2018-12-04 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | LERDO DE TEJADA 155 INT. LOCAL 2 CHAPULTEPEC, ACTOPAN HGO. C.P. 42500 | LOAS780122PR7 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | 100-17 | 281705.68 | NO |  |  |  |  | 28 | 2018-12-04 | 2018-12-31 | NO
2018FAISM059033 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/033-18 | 2018-12-06 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUAREZ | CALLE EMILIANO ZAPATA, NÚMERO EXTERIOR 4, COLONIA EMILIANO PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42480 | BEJJ7510186C3 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUÁREZ | 130-18 | 300000 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-07 | 2019-01-20 | SI | 2019-10-09
2018FAISM059036 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/036-18 | 2018-12-06 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL, NÚMERO 112, COLONIA HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42083 | MOMA690908FG4 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | 3071 | 792900 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-02-04 | NO
2018FAISM059019 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/019-18 | 2018-11-29 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 270000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-05-10
2018APDER-00130 | IO-813055940-EI-2018 | 2018-07-20 | EDIFICACIONES TOTEM S.A. DE C.V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2 LOTE 6, No. 11 COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO HGO. C.P. 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZALEZ MORALES | 2056 | 1480652.58 | SI | IO-813055940-EI-2018-01 | 2019-10-19 | 1999995 | MODIFICACION DE MONTO | 90 | 2018-07-21 | 2018-10-18 | SI | 2019-01-25
2016FAISM059100 | DMOPT/CONT-ADJ-INV-001/2017 | 2017-04-20 | CONSTRUCTORA MARCASA S.A.D E C.V. | PASEO DEL DOMO LOTE No. 1, LOTE 14, FRACCIONAMIENTO DE SAN JAVIER, IXMIQUILPAN, HIDALGO C.P. 42300 | MACR600404C68 | RODOLFO MARTIN CANO | 2374 | 710671.62 | SI | DMOPT/CONT-ADJ-INV-001/2017 | 2017-06-18 | 720000 | MODIFICACION DE MONTO | 60 | 2017-04-20 | 2017-06-18 | SI | 2018-07-27
2017FAISM059063 | DMOP/CONT-ADJ-INV-002/2017 | 2017-10-28 | CONSTRUCTORA MARCASA S.A.D E C.V. | PASEO DEL DOMO LOTE No. 1, LOTE 14, FRACCIONAMIENTO DE SAN JAVIER, IXMIQUILPAN, HIDALGO C.P. 42300 | MACR600404C68 | RODOLFO MARTIN CANO | 2374 | 643671.52 | SI | DMOP/CONT-ADJ-INV-002/2017-02 | 2017-12-21 | 650000 | MODIFICACION DE MONTO | 62 | 2017-10-28 | 2017-12-26 | SI | 2018-12-06
2015FAISM059082 | DMOP/CONT-ADJ-LIC-002/2017 | 2017-07-08 | GRUPO CONSTRUCTOR SICAM S.A. DE C.V. | PASEO DEL DOMO LOTE No. 1 MANZANA 14 COL. VALLE DE SAN JAVIER C.P. 42300 | GCS111111IG1 | MONICA BEATRIZ MARTIN LOPEZ | 4347-16 | 1295135.34 | SI | DMOP/CONT-ADJ-LIC-002/2017-001 | 2017-09-30 | 1443537.96 | MODIFICACION DE MONTO | 60 | 2017-07-08 | 2017-08-05 | SI | 2018-10-18
2018FAISM059041 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/041-18 | 2018-12-06 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 175000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-07 | 2019-04-05 | SI | 2019-05-15
2018FAISM059062 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/062-18 | 2018-12-20 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 175000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-21 | 2019-04-19 | SI | 2019-05-15
2018FAISM059054 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/054-18 | 2018-12-17 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 255000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-18 | 2019-02-15 | SI | 2019-04-05
2018FAISM059400 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/400-18 | 2018-09-20 | TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA, S. A. DE C. V. | VICENTE SEGURA #301 COL. PERIODISTAS ACHUCA, HGO. C.P. 42060 | TUM160321D42 | JOSÉ REFUGIO ESPINOZA SANTANDER | 146-17 | 60000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-09-20 | 2018-11-20 | NO
2018FAISM059048 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/048-18 | 2018-12-10 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 500000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-11 | 2019-02-08 | SI | 2019-05-09
2018FAISM059046 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/046-18 | 2018-12-10 | CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALLE MARGARITA DE JUÁREZ, NÚMERO 28, COLONIA RÍO DE LA SOLEDAD, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42182 | CCI080507A6A | HERIBERTO LÓPEZ GRANILLO | 3513 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-11 | 2019-02-08 | SI | 2019-07-05
2018FAISM059058 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/058-18 | 2018-12-18 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL, NÚMERO 112, COLONIA HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42083 | MOMA690908FG4 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | 3071 | 528600 | NO |  |  |  |  | 90 | 2018-12-19 | 2019-03-18 | NO
2018FAISM059080 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/080-18 | 2018-12-27 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 370000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-28 | 2019-02-25 | SI | 2019-04-12
2018FAISM059050 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/050-18 | 2018-12-10 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 420500 | NO |  |  |  |  | 90 | 2018-12-11 | 2019-03-10 | SI | 2019-05-15
2018FAISM059024 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/024-18 | 2018-11-29 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-11-30 | 2019-01-28 | SI | 2019-05-10
2018FAISM059066 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/066-18 | 2018-12-20 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C.V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-21 | 2019-02-18 | SI | 2019-07-05
2018FAISM059020 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/020-18 | 2018-11-29 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 211827.96 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-04-10
2018FAISM059055 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/055-18 | 2018-12-17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 197917.3 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-12-18 | 2019-01-16 | NO
2018FAISM059021 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/021-18 | 2018-11-29 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 160000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-04-10
2018FAISM059052 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/052-18 | 2018-12-17 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 360000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-18 | 2019-02-15 | SI | 2019-07-09
2018FAISM059065 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/065-18 | 2018-12-20 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 725000 | NO |  |  |  |  | 90 | 2018-12-21 | 2019-03-20 | NO
2018FAISM059071 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/071-18 | 2018-12-25 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 266894.64 | NO |  |  |  |  | 90 | 2018-12-26 | 2019-02-23 | NO
2018FAISM059073 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/073-18 | 2018-12-25 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 550000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-26 | 2019-04-24 | NO
2018FAISM059059 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/059-18 | 2018-12-18 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 400000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-19 | 2019-02-16 | NO
2018FAISM059044 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/044-18 | 2018-12-06 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 800000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-02-04 | NO
2018FAISM059032 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/032-18 | 2018-12-03 | GRUPO GALUME S. A. DE C. V. | AVENIDA MARIANO ESCOBED, NÚMERO 476, INTERIOR 1 PISO 12, COLONIA ANZURES, DEMARCACIÓN TERRITORIAL MIGUEL HIDLAGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11590 | GGA090926AZA | ADRIANA GARCÍA ESPINOSA | 3308 | 150000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-04 | 2019-02-01 | SI | 2019-04-11
2018FAISM059022 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/022-18 | 2018-11-29 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | CALLE 20 DE NOVIEMBRE, NÚMERO 9, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO | PUMS720213U17 | SAÚL PUEBLA MEJÍA | 091-17 | 285000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2018-11-30 | 2018-12-29 | SI | 2019-05-14
2017FAISM059102 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/102/2017 | 2017-10-25 | CONSTRUCTORA HAUSLER S.A. DE C.V. | CALLE VICENTE SEGURA No. 307 ALTOS COL PERIODISTAS, PACHUCA DE SOTO HGO. C.P. 42060 | CHA060821CY5 | VICTOR MANUEL VAZQUEZ SANCHEZ | 2479 | 200000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2017-10-25 | 2017-12-23 | NO
2017FAISM059024 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/024/2018 | 2017-09-09 | INDSA S.A. DE C.V. | AV. JUAREZ No. 47, COL CENTRO, MARAVILLAS NOPALA DE VILLAGRAN HGO. | IND980703CX3 | ENRIQUE RIVERA SANCHEZ | 4183-15 | 262500 | NO |  |  |  |  | 62 | 2017-09-09 | 2017-11-09 | SI | 2019-02-27
2017FAISM059036 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/036/2019 | 2017-09-19 | INDSA S.A. DE C.V. | AV. JUAREZ No. 47, COL CENTRO, MARAVILLAS NOPALA DE VILLAGRAN HGO. | IND980703CX3 | ENRIQUE RIVERA SANCHEZ | 4183-15 | 400000 | NO |  |  |  |  | 62 | 2017-09-19 | 2017-11-19 | SI | 2019-02-27
2017FAISM059109 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/109/2020 | 2017-10-27 | ADAN MORALES MARTINEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL No. 112, COL. HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO HGO. | MOMA690908FG4 | ADAN MORALES MARTINEZ | 3071 | 172413.8 | NO |  |  |  |  | 60 | 2017-10-27 | 2017-12-25 | SI | 2019-02-28
2017FAISM059029 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/029/2021 | 2017-09-12 | ADAN MORALES MARTINEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL No. 112, COL. HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO HGO. | MOMA690908FG4 | ADAN MORALES MARTINEZ | 3071 | 200000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2017-09-12 | 2017-11-10 | SI | 2019-02-28
2017FAISM059121 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/121/2022 | 2017-11-27 | GRUPO CONSTRUCTOR SICAM S.A. DE C.V. | PASEO DEL DOMO LOTE No. 1 MANZANA 14 COL. VALLE DE SAN JAVIER C.P. 42300 | GCS111111IG1 | MONICA BEATRIZ MARTIN LOPEZ | 4347-16 | 400000 | NO |  |  |  |  | 35 | 2017-11-27 | 2017-12-31 | SI | 2018-12-06
2018FAISM059070 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/070-18 | 2018-12-25 | GERMAN CRUZ HUERTA | CONOCIDO SIN NÚMERO, ORIZABITA, IXMIQUILPAN, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42300 | CUHG700611PM6 | GERMAN CRUZ HUERTA | 3498 | 700000 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-26 | 2019-12-08 | SI | 2019-04-10
2018FAISM059051 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/051-18 | 2018-12-17 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 321301.29 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-18 | 2019-01-31 | SI | 2019-04-11
2018FAISM059067 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/067-18 | 2018-12-20 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 507825.59 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-21 | 2019-02-18 | NO
2018FAISM059060 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/060-18 | 2018-12-18 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 400000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-19 | 2019-04-17 | NO
2018FAISM059047 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/047-18 | 2018-12-10 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 798332.26 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-11 | 2019-02-08 | NO
2018FAISM059057 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/057-18 | 2018-12-18 | JESÚS RODRÍGUEZ SAINZ | CALLE BENITO JUÁREZ, NÚMERO 405, COLONIA VENTA PRIETA, PACHUCA DE SOTO, HIDLAGO, CÓDIGO POSTAL 42080 | ROSJ900410BJA | JESÚS RODRÍGUEZ SAINZ | 3578 | 874987.37 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-19 | 2019-04-17 | NO
130593MV001 | IO-813055940-E2-2018 | 2018-11-01 | CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS DAGMA S.R.L. D C.V. | AMPLIACION A LIENZO CHARRO, S7N, NOPALA CENTRO CP. 42470, NOPALA DE VILLAGRAN HIDALGO | CSD130124CW2 | DAVID TREJO HERNANDEZ | NA | 1364018.1 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-11-01 | 2018-12-30 | SI | 2019-05-02
2018FAISM059035 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/035-18 | 2018-12-06 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL, NÚMERO 112, COLONIA HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42083 | MOMA690908FG4 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | 3071 | 792900 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-02-04 | NO
2018FAISM059072 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/072-18 | 2018-12-25 | CONSTRUCTORA DINOBE S. A. DE C. V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, NÚMERO 118, MANZZNA 2, LOTE, PRIMER PISO, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 200000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-26 | 2019-02-23 | SI | 2019-07-09
2018FAISM059043 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/043-18 | 2018-12-06 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUÁREZ | CALLE EMILIANO ZAPATA, NÚMERO EXTERIOR 4, COLONIA ELLLANO PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42480 | BEJJ7510186C3 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUÁREZ | 130-18 | 270706.96 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-07 | 2019-02-04 | SI | 2019-07-10
2018FAISM059063 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/063-18 | 2018-12-20 | CINGELC CONSTRUCTORA DE INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALLE MARGARITA DE JUÁREZ, NÚMERO 28, COLONIA RÍO DE LA SOLEDAD, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42182 | CCI080507A6A | HERIBERTO LÓPEZ GRANILLO | 3513 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-11 | 2019-02-08 | NO
2018FAISM059056 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/056-18 | 2018-12-18 | LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ | CALLE IXMIQUILPAN, NÚMERO 203, COLONIA CÉSPEDES, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42090 | IARL740508B21 | LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ | 1403 | 300000 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-19 | 2019-02-01 | SI | 2019-05-09
2018FAISM059045 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/045-18 | 2018-12-06 | TKM INTERLOGISTIC DEL CENTRO S. A. DE C. V. | CALLE HOMERO, NÚMERO 203, PIZO 10, OFICINA 1025, COLONIA CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 11570 | TIC020117GW3 | ERIKA IVONNE BOLAÑOS CISNEROS | 017-18 | 600000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-07 | 2019-04-05 | NO
2018FAISM059079 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/079-18 | 2018-12-27 | DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S. A. DE C. V. | CALLE PROLONGACIÓN BELIZARIO DOMINGUEZ SIN NÚMERO, COLONIA DIOS PADRE, IXMIQUILPAN HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42300 | DCP100609B52 | JOSÉ JESÚS ÁNGELES CRUZ | 3483 | 300000 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-28 | 2019-04-26 | NO
2018FAISM059401 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/401-18 | 2018-09-20 | TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA, S. A. DE C. V. | VICENTE SEGURA #301 COL. PERIODISTAS ACHUCA, HGO. C.P. 42060 | TUM160321D42 | JOSÉ REFUGIO ESPINOZA SANTANDER | 146-17 | 200000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-09-20 | 2018-11-20 | NO
2018FAISM059027 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/027-18 | 2018-12-03 | ALAN JESÚS RIVERA VILLANUEVA | EMILIANO ZAPATA, NÚMERO 2, COLONIA CENTRO, ZIMAPÁN, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42330 | RIVA730125CJ3 | ALAN JESÚS RIVERA VILLANUEVA | 3827-14 | 204596.08 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-04 | 2019-01-17 | SI | 2019-05-17
2018FAISM059077 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/077-18 | 2018-12-25 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-26 | 2019-02-23 | SI | 2019-05-16
2018FAISM059040 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/040-18 | 2018-12-06 | JESÚS RODRÍGUEZ SAINZ | CALLE BENITO JUÁREZ, NÚMERO 405, COLONIA VENTA PRIETA, PACHUCA DE SOTO, HIDLAGO, CÓDIGO POSTAL 42080 | ROSJ900410BJA | JESÚS RODRÍGUEZ SAINZ | 3578 | 202839.39 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-07 | 2019-01-20 | NO
2018FAISM059076 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/076-18 | 2018-12-25 | DESARROLLO EN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BELAK S. A. DE C. V. | CALLE PROLONGACIÓN BELIZARIO DOMINGUEZ SIN NÚMERO, COLONIA DIOS PADRE, IXMIQUILPAN HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42300 | DCP100609B52 | JOSÉ JESÚS ÁNGELES CRUZ | 3483 | 300000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-26 | 2019-02-23 | NO
2017APDER01704 | DMOP/ADJ-DIR/APDER-01704 | 2017-12-02 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUÁREZ | CALLE EMILIANO ZAPATA, NÚMERO EXTERIOR 4, COLONIA ELLLANO PRIMERA SECCIÓN, TULA DE ALLENDE, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42480 | BEJJ7510186C3 | JAIME GUADALUPE BERNAL JUÁREZ | 130-18 | 1976789.35 | SI | DMOP/ADJ-DIR/APDER-01704-05 | 2018-03-31 | 1210.65 | SE DEBIÓ CERRAR A MONTO AUTORIZADO | 147 | 2018-04-01 | 2018-03-31 | SI | 2018-06-26
2018FAISM059075 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/075-18 | 2018-12-26 | CONSTRUCTORA DINOBE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | Circuito del Sol Oriente, Número 118, Manzana 2, Lote 70, Primer Piso, Mineral de La Reforma, Hidalgo, Código Postal 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 550000 | NO |  |  |  |  | 90 | 2018-12-26 | 2019-03-25 | NO
2017FAISM059025 | DMOP/CONT-ADJ-DIR/025/2017 | 2017-09-09 | INDSA, S. A. DE C. V. | AV. JUÁREZ NO. 47, COL. CENTRO MARAVILLAS, NOPALA DE VILLAGRAN, HGO. | IND980703CX3 | ENRIQUE RIVERA SÁNCHEZ | 4183-15 | 262500 | NO |  |  |  |  | 60 | 2017-09-09 | 2017-11-09 | SI | 2019-02-27
2018FAISM059078 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/078-18 | 2018-12-27 | KARIME GALINDO MEDINA | Calle 4, Número 116, Manzana 7, Lote 12, Colonia Rinconadas de San Francisco, Mineral de la Reforma, Hidalgo, Código Postal 42184 | GAMK7906083F0 | KARIME GALINDO MEDINA | 042-18 | 266894.64 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-12-28 | 2019-02-25 | NO
2018FAISM059001 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/001-18 | 2018-10-10 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | LERDO DE TEJADA 155 INT. LOCAL 2 CHAPULTEPEC, ACTOPAN HGO. C.P. 42500 | LOCR700710K78 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | 100-17 | 273917.18 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059002 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/002-18 | 2018-10-09 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 359610.23 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-09 | 2018-12-07 | NO
2018FAISM059003 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/003-18 | 2018-10-09 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 499950 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-09 | 2018-12-07 | NO
2018FAISM059004 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/004-18 | 2019-10-10 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 303008.1 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059005 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/005-18 | 2018-10-10 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 322457.1 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059006 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/006-18 | 2018-10-09 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 261051.06 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-09 | 2018-12-07 | NO
2018FAISM059007 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/007-18 | 2018-10-10 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | LERDO DE TEJADA 155 INT. LOCAL 2 CHAPULTEPEC, ACTOPAN HGO. C.P. 42500 | LOCR700710K78 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | 100-17 | 405113.14 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059008 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/008-18 | 2018-10-10 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | LERDO DE TEJADA 155 INT. LOCAL 2 CHAPULTEPEC, ACTOPAN HGO. C.P. 42500 | LOCR700710K78 | SILVESTRE LÓPEZ ACOSTA | 100-17 | 272000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059009 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/009-18 | 2018-10-10 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | PRIVADA DE SONORA NO. 26 BARRIO LA REFORMA IXMIQUILPAN HGO. C.P. 42300 | LOAR720506NL3 | RICARDO LOPEZ ALVARADO | 3818-14 | 333740.61 | NO |  |  |  |  | 60 | 2018-10-10 | 2018-12-08 | NO
2018FAISM059068 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/068-18 | 2018-12-20 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | PRIVADA HACIENDA ESPEJEL, NÚMERO 112, COLONIA HACIENDAS DE HIDALGO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42083 | MOMA690908FG4 | ADÁN MORALES MARTÍNEZ | 3071 | 792900 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-21 | 2019-02-03 | NO
2018FAISM059023 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/023-18 | 2018-11-29 | CONSTRUCTORA DINOBE, S.A. DE C.V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, No. 118, MZA. 2, LOTE 70, 1ER PISO MINERAL DE LA REFORMA, HGO. C.P. 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 452274.13 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-11-30 | 2019-01-13 | NO
2016FAISM059050 | MTE/CONT-ADJ-DIR/RAMO33/050/2016 | 2016-07-13 | ORCASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | AVENIDA INSTITUTO POLITECNICO NA 1833 DEPTO. 3A LINDAVISTA NORTE GUSTAVO A. MADERO CDMX C.P. 07300 | OCO010309C12 | CIRINO BORJAS ORTIZ | 1326 | 280000 | NO |  |  |  |  | 30 | 2016-07-15 | 2016-08-15 | SI | 2019-07-09
2017FAISM059076 | DMOPT-CONT-ADJ-INV-003/2017 | 2017-10-27 | EDIFICACIONES TOTEM, S. A. DE C. V. | CALLE CANARIO, MANZANA 2, LOTE 6, NÚMERO 11, COLONIA SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42111 | ETO000906LB5 | GREGORIA GONZÁLEZ MORALES | 2056 | 650000 | NO |  |  |  |  | 60 | 2017-10-28 | 2019-12-26 | NO
2018FAISM059064 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/064-18 | 2018-12-20 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | CIRCUITO SOL ORIENTE, NÚMERO EXTERIOR 118, MANZANA 2, NÚMERO INTERIOR SEGUNDO PISO, PRIVADA QUINTA BONITA, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO, CÓDIGO POSTAL 42185 | LOCR700710K78 | RODOLFO LÓPEZ CONTRERAS | 1235 | 466740.9 | NO |  |  |  |  | 120 | 2018-12-21 | 2019-04-19 | NO
2018FAISM059074 | MT-OP/FAISM-CONT-AD/074-18 | 2018-12-25 | CONSTRUCTORA DINOBE, S.A. DE C.V. | CIRCUITO DEL SOL ORIENTE, No. 118, MZA. 2, LOTE 70, 1ER PISO MINERAL DE LA REFORMA, HGO. C.P. 42183 | CDI090130JY9 | GUADALUPE MENESES PAREDES | 4362-16 | 484860.21 | NO |  |  |  |  | 45 | 2018-12-26 | 2019-02-08 | NO

## CONVENIOS
Convenio
Clave de Obra o Número de Obra | Nombre de la obra | No. de Contrato o Convenio | Fecha de la Firma del Contrato o Convenio | Instancia que ejecuta la obra | Monto Total del la Aportació Municipal. | Comentarios y Observaciones

## CATALOGOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
Administración Directa | D | Si la realiza el municipio directamente
Contrato | C | Si se contrata a una empresa, contratista, etc. que realice la obra
Convenio | V | Si el municipio solo da una aportación económica y la obra la realiza otra dependencia
Tipo de Adjudicación
Adjudicación Directa | AD
Convocatoria cuando menos a tres | CV
Licitación Pública | LP

## REFERENCIA FR-01
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA FR-01
Columna |  | Formato de la Celda
Numero de Oficio de Validación |  | Alfanumerico de máximo 256 caracteres
Clave o número de obra |  | Alfanumerico de máximo 256 caracteres
Nombre de la obra |  | Alfanumerico de máximo 1000 caracteres
Localidad |  | Alfanumerico de máximo 512 caracteres
Identificación Geografica | Latitud | Latitud en formato Decimal (Ejemplo: 51.0010121332)
| Longitud | Longitud en formato Decimal (Ejemplo: 130.0010121332)
Estructura Financiera Inicial | Federal (A) | Moneda con 2 decimales
| Estatal (B) | Moneda con 2 decimales
| Municipal (C) | Moneda con 2 decimales
| Beneficiarios (D) | Moneda con 2 decimales
| Total (A+B+C+D) | Moneda con 2 decimales
Estructura Financiera Modificada | Federal | Moneda con 2 decimales
| Estatal | Moneda con 2 decimales
| Municipal | Moneda con 2 decimales
| Beneficiarios | Moneda con 2 decimales
| Total | Moneda con 2 decimales
Modalidad de ejecución |  | Carácter únicamente responda con "V","C", o, "D"
Ya se realizó contrato o convenio SI / NO |  | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"
Avance actualizado | Físico | Porcentaje numérico
| Financiero | Porcentaje numérico
Tipo de Adjudicación |  | Cadena de caracteres únicamente responda con "AD","CV",o,"LP"
Obra recepcionada |  | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"
Participación de fondos federales |  | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"

## REFERENCIA DIRECTA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA DIRECTA
Referencia | Formato de la Celda
Clave de Obra o Número de Obra | Alfanumérico de máximo 256 caracteres
No. de Días Para Ejecutar la Obra. | Numérico
Fecha de Inicio de la Obra | Fecha
Fecha de Finalización de la Obra | Fecha
Acta de Entrega - Recepción SI / NO | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"
Fecha del Acta de Entrega - Recepción | Fecha
Comentarios y Observaciones | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres

## REFERENCIA CONTRATOS
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA CONTRATOS
Referencia | Formato de la Celda
Clave de Obra o Número de Obra | Alfanumérico de máximo 256 caracteres
No. de Contrato | Alfanumérico de máximo 256 caracteres
Fecha de la Firma del Contrato | Fecha
Nombre del Contratista | Alfanumérico de máximo 800 caracteres
Domicilio del Contratista | Alfanumérico de máximo 800 caracteres
RFC del Contratista | Alfanumérico de máximo 128 caracteres
Nombre del Representante Legal del Contratista | Alfanumérico de máximo 512 caracteres
No. De Registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado | Alfanumérico de máximo 256 caracteres
Monto Total del Contrato | Moneda con 2 decimales
Se realizó Modificación al contrato SI / NO | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"
No. de Contrato o Convenio | Alfanumérico de máximo 128 caracteres
Fecha de la Firma del Contrato | Fecha
Monto Total del Contrato | Moneda con 2 decimales
Motivo Por el Cual Se Modifica el Contrato | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres
No. de Días Para Ejecutar la Obra de Acuerdo al Contrato. | Numérico
Fecha de Inicio de la Obra | Fecha
Fecha de Finalización de la Obra | Fecha
Acta de Entrega - Recepción SI / NO | Texto únicamente responda con "SI" o "NO"
Fecha del Acta de Entrega - Recepción | Fecha
Comentarios y Observaciones | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres

## REFERENCIA CONVENIOS
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR MUNICIPAL
REFERENCIA DEL FORMATO EN LAS COLUMNAS PESTAÑA CONVENIOS
Referencia | Formato de la Celda
Clave de Obra o Número de Obra | Alfanumérico de máximo 256 caracteres
Nombre de la obra | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres
No. de Contrato o Convenio | Alfanumérico de máximo 512 caracteres
Fecha de la Firma del Contrato o Convenio | Fecha
Instancia que ejecuta la obra | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres
Monto Total del la Aportación Municipal. | Moneda con 2 decimales
Comentarios y Observaciones | Alfanumérico de máximo 1000 caracteres