## MR-01 (FFFIN)
MUNICIPIO DE: TECOZAUTLA, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2016
Unidad Administrativa:
Area:
Responsable:
Clave o número de obra | Nombre de la obra | Localidad | Estructura Financiera Inicial |  |  |  |  | Estructura Financiera Modificada |  |  |  |  | Modalidad de ejecución | Avance actualizado |  | Tipo de Adjudicación | Obra recepcionada | Participación de fondos federales
|  |  | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total |  | Físico | Financiero
2016/FFFIN059001 | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA EN EL ESTADO DE HIDALGO | LA SALITRERA | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | [5 empty] | 0% | 0% | No | ADJUDICACION DIRECTA | NO
Formato : MR-01
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
REFERENCIA |  |  | DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO: |  |  | Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE: |  |  | Especificar el nombre del Municipio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
AREA: |  |  | Indicar en nombre del area encargada de la información
RESPONSABLE: |  |  | Indicar el nombre del responsable del área.
CLAVE DE LA OBRA: |  |  | Número o clave con el que se identifica la obra.
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | Indicar el nombre de la obra.
LOCALIDAD: |  |  | Indicar el nombre de la Localidad.
ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o dismunución en la columna que corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | Indicar si la obra es por Contrato (C ) , Administración dorecta (AD)
AVANCE ACTUALIZADO FISICO: |  |  | Indicar el avance fisico real de la obra
AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO: |  |  | Indicar los pagos realizados de la obra
TIPO DE ADJUDICACIÓN: |  |  | Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
OBRA RECEPCIONADA: |  |  | Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra
PARTICIPACION DE FONDOS: |  |  | Mencionar, en su caso, la fuente de financiemiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
ELABORÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
MR-01

## MR-01 (FAISM)
MUNICIPIO DE: TECOZAUTLA, HGO.
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAISM
EJERCICIO FISCAL 2016
Unidad Administrativa:
Area:
Responsable:
Clave o número de obra | Nombre de la obra | Localidad | Estructura Financiera Inicial |  |  |  |  | Estructura Financiera Modificada |  |  |  |  | Modalidad de ejecución | Avance actualizado |  | Tipo de Adjudicación | Obra recepcionada | Participación de fondos federales
|  |  | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total | Federal | Estatal | Municipal | Beneficiarios | Total |  | Físico | Financiero
2016/FAISM059001 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO | SAN JOSE EL DESIERTO | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059002 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS DISCIPLINA | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059003 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO EN CALLES | BOÑHE | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059004 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO | EL SALTO | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059005 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO | BAJHI | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059006 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO | BOTHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059007 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | BANZHA | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059008 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | BOXHI | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059009 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SAN MIGUEL | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059010 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | LA JOYA | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 95% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059011 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | LA MESILLA | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059012 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | EL DORANHI | 0 | 0 | 239000 | 0 | 239000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | Si
2016/FAISM059013 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN SECO | TZIDEJHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059014 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | NUEVO ALJIBES | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059015 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | LA ESQUINA | 0 | 0 | 132000 | 0 | 132000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059016 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | EL AHORCADO | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059017 | CONSTRUCCION DE TECHOS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 271000 | 0 | 271000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059018 | CONSTRUCCION DE TECHOS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059019 | CONSTRUCCION DE TECHOS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 396000 | 0 | 396000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059020 | CONSTRUCCION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS | TAXBATHA | 0 | 0 | 214000 | 0 | 214000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059021 | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA DE RIEGO | BOMANXOTHA | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059022 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | LA SABINA | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059023 | REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | PARED BLANCA | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059024 | CONSTRUCCION DE ANEXO (BARDA PERIMETRAL) | LA PRESA | 0 | 0 | 265000 | 0 | 265000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059400 | GASTOS INDIRECTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS DEL FAISM 2016) | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059401 | GASTOS INDIRECTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS (OBRAS DEL FAISM 2016) | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059500 | CURSO Y CAPACITACION Y ACTUALIZACION | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 11600 | 0 | 11600 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059501 | CREACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DE PROTECCION CIVIL | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 309625.02 | 0 | 309625.02 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059025 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO LA COLONIA | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059026 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO | RANZHA | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059027 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | UXDEJHE | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | SI
2016/FAISM059028 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | YETHAY | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059029 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | BOTHE | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059030 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | EL PALMAR | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059031 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE | NINTHI | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 95% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059032 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059033 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | BOMANXOTHA | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059034 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | LA OTRA BANDA | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | CONTRATO | 30% | 30% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059035 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059036 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059037 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059038 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PREESCOLAR "LAURA MENDEZ" CLAVE 13DJN0809U | GUADALUPE | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059039 | CONSTRUCCION DE ANEXO (BARDA PERIMETRAL) EN PRIMARIA RURAL BILINGÜE "NICOLAS BRAVO" CLAVE: 13DPB0305S | ALJIBES | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059040 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "LIC. LUIS ECHEVERRIA" CLAVE: 13DPB0559U | SAN PEDRO | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059041 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO EN PREESCOLAR "DOÑA MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CLAVE: 13DC0405M | LA LOMITA | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059042 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | CUAMXHI | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059043 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN BARRIO BOJHAY | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059044 | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN SECO | SAN JOAQUIN | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059045 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BOXHI | 0 | 0 | 170000 | 0 | 170000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059046 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | EL DEDHO | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059047 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE | NUEVO ALJIBES | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059048 | CONSTRUCCION DE LETRINAS | LA LOMITA | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059049 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 110000 | 0 | 110000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059050 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN ACCESO AL ITESHU SEGUNDA ETAPA | EL CARACOL | 0 | 0 | 280000 | 0 | 280000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059051 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059052 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES | SAN MIGUEL CALTEPANTLA | 0 | 0 | 132500 | 0 | 132500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059053 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BOMANXOTHA | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059054 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | UXDEJHE | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059055 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 210000 | 0 | 210000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059056 | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE | EL PASO | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059057 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | YETHAY | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 50% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059058 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | TENZABHI | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059059 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | SAN ANTONIO | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059060 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE | SAN MIGUEL CALTEPANTLA | 0 | 0 | 340000 | 0 | 340000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059061 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | MAGUEY VERDE | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059062 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | LA LOMITA | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059063 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. OCAMPO | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059064 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | CUAMXHI | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059065 | CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS | SAN JOSE EL DESIERTO | 0 | 0 | 189000 | 0 | 189000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059066 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | GANDHO | 0 | 0 | 567500 | 0 | 567500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059067 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO. EL OASIS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059068 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO. LOS CARRIZOS | LOS CARRIZOS | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059069 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | PAÑHE | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059070 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO. LOS ARCOS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 487851.4 | 0 | 487851.4 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059071 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO. EJIDO | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059072 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 1346576.57 | 0 | 1346576.57 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059073 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 13DCC0239E | TZIDEJHE | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059074 | CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR PLATON CLAVE: 13DJN0377W | SAN JOAQUIN | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059075 | CONSTRUCCION DE ANEXO (BARDA PERIMETRAL) EN PREESCOLAR FRANCISCO BACON CLAVE: 13DJN0374Z | EL RIITO | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059076 | CONSTRUCCION DE ALBERGUE 2DA. ETAPA | ATENGO | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059077 | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO | EL CARACOL | 0 | 0 | 208312.9 | 0 | 208312.9 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059078 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | LA ESQUINA | 0 | 0 | 68316.16 | 0 | 68316.16 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059079 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | BOMANXOTHA | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059080 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | EL AHORCADO | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059081 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | TECOZAUTLA | 0 | 0 | 409896.96 | 0 | 409896.96 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059082 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | PAÑHE | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059083 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059084 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | EL PASO | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059085 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | LA PAILA | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059086 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | EL RIITO | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059087 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | GANDHO | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059088 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | GUADALUPE | 0 | 0 | 136632.32 | 0 | 136632.32 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059089 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | RANCHO VIEJO | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059090 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO | LA SALITRERA | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059091 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO BO. LOS MARTINEZ | PAÑHE | 0 | 0 | 472500 | 0 | 472500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059092 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO | LA ESQUINA | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059093 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y CUARTOS DE BAÑOS | SAN PEDRO | 0 | 0 | 68316.16 | 0 | 68316.16 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059095 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | BOTHE | 0 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | NO
2016/FAISM059096 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | ALJIBES | 0 | 0 | 1400000 | 423855.85 | 1823855.85 | [5 empty] | CONTRATO | 90% | 90% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059097 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | RANCHO VIEJO | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | [5 empty] | CONTRATO | 80% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059098 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA | SAN FRANCISCO | 0 | 0 | 367500 | 0 | 367500 | [5 empty] | CONTRATO | 80% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059099 | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO (BARDA PERIMETRAL) EN PRIMARIA INDÍGENA "BENITO JUÁREZ" CLAVE C.C.T. 13DPB03090 | MANGUANI | 0 | 0 | 262500 | 0 | 262500 | [5 empty] | CONTRATO | 100% | 100% | ADJUDICACION DIRECTA | No
2016/FAISM059100 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | BAJHI | 0 | 0 | 720000 | 0 | 720000 | [5 empty] | CONTRATO | 80% | 80% | LICITACIÓN PÚBLICA | No
2016/FAISM059101 | CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS | LA PAILA | 0 | 0 | 390000 |  | 390000 | [5 empty] | CONTRATO | 0% | 0% | ADJUDICACION DIRECTA | No
Formato : MR-01
PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADAS
REFERENCIA |  |  | DESCRIPCIÓN
LOGOTIPO: |  |  | Insertar el logotipo representativo del Municipio.
MUNICIPIO DE: |  |  | Especificar el nombre del Municipio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |  | Especificar el nombre del Fondo o Programa con la que se ejecutará la obra, de tal forma que exista un formato por fondo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | Indicar el nombre de la unidad administrativa ejecutora de las obras reportadas.
AREA: |  |  | Indicar en nombre del area encargada de la información
RESPONSABLE: |  |  | Indicar el nombre del responsable del área.
CLAVE DE LA OBRA: |  |  | Número o clave con el que se identifica la obra.
NOMBRE DE LA OBRA: |  |  | Indicar el nombre de la obra.
LOCALIDAD: |  |  | Indicar el nombre de la Localidad.
ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera inicial en la columna que corresponda.
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA: |  |  | Montos que conforman la estructura financiera en en caso de modificacion por aumento o dismunución en la columna que corresponda.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: |  |  | Indicar si la obra es por Contrato (C ) , Administración dorecta (AD)
AVANCE ACTUALIZADO FISICO: |  |  | Indicar el avance fisico real de la obra
AVANCE ACTUALIZADO FINANCIERO: |  |  | Indicar los pagos realizados de la obra
TIPO DE ADJUDICACIÓN: |  |  | Referir el tipo de adjudicación de la obra de acuerdo al monto.
OBRA RECEPCIONADA: |  |  | Anotar si la obra esta entregada y recepcionada por Contraloria del Estado de Hidalgo y/o Contraloria Interna, asi como el comité de obra
PARTICIPACION DE FONDOS: |  |  | Mencionar, en su caso, la fuente de financiemiento federal que forma parte de la estructura financiera de la obra
ELABORÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma de la persona que llenó el formato.
AUTORIZÓ: |  |  | Incluir el nombre y firma del responsable del área encargada de la información.
MR-01